## I. Charakterystyka projektu.

Od 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie realizował projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Pilzno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych (rolników) w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy gminy Pilzno. W 2011 roku w projekcie udział wzięły 33 osoby (21 kobiet i 12 mężczyzn).

Z każdym uczestnikiem projektu został zawarty kontrakt socjalny, który określał działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i osobę bezrobotną zmierzające do poprawy jej sytuacji życiowej.

Cały budżet projektu wynosił 365 074,45 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych 326 640,31 zł. Pozostała kwota tj. 38 434,14 zł stanowiła wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zasiłków dla uczestników projektów.

## II. Realizowane działania.

W ramach realizacji kontraktów socjalnych zastosowano wobec odbiorców ostatecznych projektu, co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji:

- W ramach instrumentu aktywizacji społecznej:

  - Trening kompetencji i umiejętności społecznej – z warsztatów skorzystało 33 osoby, zajęcia przeprowadziło Towarzystwo Altum Programy Społeczno - Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie (41 godzin warsztatów grupowych);

  - Asystent rodziny – dwie rodziny UP z terenu gminy Pilzno mogły skorzystać przez okres 6 m-cy z pomocy asystenta rodziny w wymiarze 2 godz. 2 razy w tygodniu;

- W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej:

- Kurs koparko-ładowarki – z kursu skorzystało 6 osób, szkolenie obejmowało 176 godzin dydaktycznych, kurs przeprowadził Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator z siedzibą w Dębicy;

- Kurs spawacza met. Mig, Mag, Tig – z kursu skorzystało 5 osób, szkolenie obejmowało 290 godzin dydaktycznych, kurs przeprowadziło Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Dębicy;

- Kurs florystyki – z kursu skorzystało 3 osoby, szkolenie obejmowało 80 godzin dydaktycznych, kurs przeprowadził Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Pilźnie;

- Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputera – 10 osób, szkolenie obejmowało 110 godzin dydaktycznych, kurs przeprowadziło Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu, oddział Dębica;

- Kurs kucharza – z kursu skorzystało 6 osób, szkolenie obejmowało 176 godzin dydaktycznych, kurs przeprowadził Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Pilźnie;

- W ramach instrumentu aktywizacji zawodowej:

- Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe - z doradztwa skorzystało 33 osoby (3 godziny warsztatów grupowych i 36 godzin konsultacji indywidualnych).

Dodatkowo w ramach projektu zorganizowano 2-dniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Zakopanego w trakcie, którego 11 uczestników projektu wzięło udział w warsztatach pt. „ABC działalności gospodarczej”. Celem warsztatów była aktywizacja uczestników i uczestniczek projektu w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej. Wyjazd wraz z warsztatami zorganizował Ośrodek Twórczej Interwencji z siedzibą w Krakowie.

Uczestnicy projektu poprzez udział w projekcie systemowym pt. “Czas na aktywność w gminie Pilzno” zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego poszukiwania pracy. Dzięki zajęciom z psychologiem i doradcą zawodowym zostały rozwinięte umiejętności społeczne, które ułatwią sprawne poruszanie się na współczesnym rynku pracy.

Uczestnikom projektu zapewniono: diagnozę potencjału zawodowego; podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji społecznych, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Szkolenia zawodowe były dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika zgodnie z ich predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy.